BÀI LÀM – ĐỌC BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

## 1. Tính đường lý tưởng

Sprint có:

Tổng khối lượng: 40 Story Points

Thời gian: 10 ngày

Mỗi ngày lý tưởng giảm:

\[ 40 \div 10 = 4 \text{ point/ngày} \]

Vậy đường lý tưởng:

Click the image to view the sheet.

# PHẦN 1 – PHÂN TÍCH 4 NHẬN ĐỊNH

Click the image to view the sheet.

### Đặc biệt N4: nhìn hình học cho dễ nhớ

Trong Burndown Chart:

Plain Text Nhiều point │ │ Thực tế ← nằm TRÊN → CHẬM │ ╲ │ ╲ Lý tưởng │ ╲ │ ╲ │ ╲ │ ╲ │ ╲ │ ╲ │ ╲ │ ╲ │ ╲ │________________╲________ 0 10 ngày

Vì trục Y là công việc còn lại, nên:

Thực tế cao hơn lý tưởng → còn nhiều việc hơn → chậm

Thực tế thấp hơn lý tưởng → còn ít việc hơn → nhanh

Đi ngang → chưa giảm được khối lượng → cần kiểm tra nguyên nhân

# PHẦN 2 – VÁ LỖI: PHẢI LÀM GÌ?

## Hiện tượng 1: Sprint đang chậm tiến độ

Ví dụ rất rõ ở ngày 6:

Lý tưởng: 16 points

Thực tế: 29 points

Chênh lệch: 13 points

→ Team đang chậm 13 points.

### Hành động

Developers cần kiểm tra ngay trong Daily Scrum những Story đang bị chậm hoặc chưa hoàn thành và xác định nguyên nhân; Scrum Master chịu trách nhiệm hỗ trợ gỡ blocker ngay trong Sprint. Nếu cần thay đổi phạm vi Sprint, Developers trao đổi với Product Owner để điều chỉnh kế hoạch/phạm vi phù hợp.

Thời điểm: làm ngay khi phát hiện, không đợi đến cuối Sprint.

## Hiện tượng 2: Đường thực tế đi ngang từ ngày 2 → ngày 4

Số liệu:

Ngày 2 = 36 Ngày 3 = 36 Ngày 4 = 36

→ 0 point được hoàn thành trong 2 ngày liên tiếp.

Đây là dấu hiệu cần điều tra, có thể là blocker, Story quá lớn, phụ thuộc bên ngoài, hoặc chưa có Story nào thực sự đạt Done.

### Hành động

Developers phải nêu blocker/nguyên nhân trong Daily Scrum; Scrum Master phối hợp gỡ blocker hoặc kết nối người/bên cần thiết. Nếu nguyên nhân là yêu cầu chưa rõ, Product Owner phải làm rõ ngay.

Thời điểm: ngay từ ngày 3, khi nhận thấy đường thực tế không giảm.

## Hiện tượng 3: Nếu thực tế nằm dưới đường lý tưởng

Đây là trường hợp trước lịch trình, mặc dù Sprint này thực tế không xảy ra.

Ví dụ giả sử ngày 6:

Lý tưởng = 16 Thực tế = 12

→ Thực tế thấp hơn lý tưởng 4 points → team đang nhanh hơn.

### Hành động

Developers kiểm tra lại chất lượng và Definition of Done để chắc chắn điểm giảm phản ánh công việc thực sự hoàn thành; Scrum Master theo dõi và Product Owner có thể trao đổi với team về việc tiếp tục tối ưu giá trị, nhưng không nên tự ý thêm phạm vi chỉ vì team đang nhanh.

Thời điểm: kiểm tra trong Daily Scrum/Sprint, không cần chờ cuối Sprint.

# 🎯 ĐÁP ÁN NGẮN GỌN

### Phần 1

N1 – Sai: Trục Y biểu diễn Story Points còn lại, không phải số giờ làm việc.

N2 – Đúng: Sprint có 40 points trong 10 ngày nên đường lý tưởng giảm 4 points/ngày và về 0 ở ngày 10.

N3 – Sai: Ngày 2–4 thực tế đều là 36 points, nghĩa là không giảm khối lượng công việc; đây là dấu hiệu cần kiểm tra blocker/nguyên nhân, không phải chứng tỏ làm việc ổn định.

N4 – Sai: Ngày 6, lý tưởng còn 16 points nhưng thực tế còn 29 points, và ngày 10 lý tưởng 0 nhưng thực tế 20 → đường thực tế nằm trên đường lý tưởng, nên team đang chậm tiến độ.

### Phần 2

Chậm tiến độ: Developers kiểm tra nguyên nhân, Scrum Master hỗ trợ gỡ blocker và PO tham gia điều chỉnh phạm vi khi cần; thực hiện ngay trong Sprint.

Đường đi ngang/bị chặn: Nêu blocker tại Daily Scrum và xử lý ngay, không chờ cuối Sprint.

Nhanh hơn kế hoạch: Kiểm tra lại chất lượng/Definition of Done; nếu thực sự hoàn thành sớm thì PO và Developers quyết định bước tiếp theo, không tự ý thêm việc.